## Sheet1
模块名称 | 完成状态 | 预计完成时间 | 备注 | 责任人
首页 | 100% | -- |  | 钱烨
资讯列表 | 100% | -- |  | 钱烨
攻略列表 | 100% | -- |  | 钱烨
攻略详情 | 100% | -- |  | 钱烨
服务详请 | 100% | 11.09 |  | 钱烨
门店详情 | 100% | 11.08 |  | 钱烨
公益列表 | 90% | 11.10 | 待调试 | 钱烨
活动列表 | 95% | -- | 已调试大部分接口数据，缺少筛选页面设计 | 钱烨
门店/攻略/商品/资讯评论 | 95% | 11.10 | UI尚需调整 | 钱烨
个人中心 | 90% | 11.11 | 待调试，缺少账户设置设计图 | 钱烨
地图 | 30% | 11.14 |  | 钱烨
支付 |  | -- | 开发环境不允许，需等待数据联通 | 钱烨
登录/注册 | 20% | 11.12 | 待接通接口 | 钱烨
短信 |  | -- | 开发环境不允许，需等待数据联通 | 钱烨
消息 | 30% | -- | 开发环境不允许，需等待数据联通 | 钱烨
引导页 | 90% | 11.05 | 缺少图片 | 钱烨