## Sheet1
模块名称 | 完成状态 | 预计完成时间 | 备注 | 责任人
首页 | 100% | -- |  | 钱烨
资讯列表 | 100% | -- |  | 钱烨
攻略列表 | 100% | -- |  | 钱烨
攻略详情 | 80% | 11.25 | 界面及数据调整 | 钱烨
服务详请 | 90% | 11.24 | 界面及数据调整 | 钱烨
门店详情 | 80% | 11.24 | 界面及数据调整 | 钱烨
公益列表 | 100% | -- |  | 钱烨
活动列表 | 100% | -- |  | 钱烨
门店/攻略/商品/资讯评论 | 70% | 11.25 | 界面及数据调整 | 钱烨
个人中心 | 100% | -- |  | 钱烨
地图 | 30% | -- |  | 钱烨
支付 | 100% | -- |  | 钱烨
登录/注册 | 100% | -- |  | 钱烨
短信 |  | 11.26 |  | 钱烨
消息 | 30% | 11.26 |  | 钱烨
引导页 | 100% | -- |  | 钱烨
分享 | 100% | --