## Sheet1
模块名称 | 完成状态 | 预计完成时间 | 备注 | 责任人
首页 | 100% | -- |  | 钱烨
资讯列表 | 100% | -- |  | 钱烨
攻略列表 | 95% | 12.05 | 待图标 | 钱烨
攻略详情 | 100% | -- |  | 钱烨
服务详请 | 95% | 12.05 | 待修改调整 | 钱烨
门店详情 | 95% | 12.05 | 待修改调整 | 钱烨
公益列表 | 100% | -- |  | 钱烨
活动列表 | 100% | -- |  | 钱烨
门店/攻略/商品/资讯评论 | 100% | -- |  | 钱烨
个人中心 | 100% | -- |  | 钱烨
地图 | 30% | -- |  | 钱烨
支付 | 100% | -- |  | 钱烨
登录/注册 | 100% | -- |  | 钱烨
短信 | 100% | -- |  | 钱烨
消息 | 30% | 12.01 |  | 钱烨
引导页 | 100% | -- |  | 钱烨
分享 | 100% | --
资讯搜索 |  | 12.02
收藏 |  | 12.03
退款 |  | 12.04
埋点 |  | 12.06